## 功能实现
ID | 模块 | 细分工作 | 合同对应要求 | 当前系统基础 | 缺口/要做 | 具体实现步骤 | 优先级 | 难度 | 依赖/前置 | 建议阶段 | 验收口径 | 输出物 | 备注
F-01 | 部署交付 | Release 产物盘点 | 完整软件系统、部署成果，具备验收条件 | 已有 qmake Release 构建、post-link 复制规则和 x64/Release 实物目录 | 已补齐可交付目录清单和必要/可选文件边界 | 已梳理 exe、Qt 插件、FFmpeg、TensorRT/CUDA DLL、models、VC Runtime、调试符号/中间目录边界，并写入部署 Runbook | P0 | 中偏易 | x64/Release 已存在；目标机目录与 GPU/驱动仍需现场确认 | 第1阶段：交付底座 | 按部署 Runbook 复制 x64/Release 到目标机后可启动，并能定位缺失依赖 | docs/ai-kb/runbooks/deployment.md#Release 发布目录清单 | 不涉及算法；TensorRT engine 不作为默认跨机交付物
F-02 | 部署交付 | 运行环境检查 | 完成软件部署、系统装调 | 启动时依赖系统 DLL、GPU、驱动、模型文件 | 缺少启动前自动检查和明确错误提示 | 增加运行库、GPU/CUDA/TensorRT、模型文件、SQLite 插件、写入权限检查；失败时给出中文提示 | P0 | 中 | 目标机运行环境信息 | 第1阶段：交付底座 | 缺依赖时能定位到具体问题 | 环境检查清单/代码 | 硬件由甲方配合
F-04 | 视频接入 | 摄像头配置模板 | 完成摄像头接入、接口联调 | 已有公共账号、端口、preview/main path、12 路 IP 配置 | 缺少现场模板化配置和配置导入导出 | 定义现场配置 JSON/INI；支持导入导出；保留旧 QSettings 兼容读取 | P0 | 中 | 现场 RTSP 路径规则 | 第1阶段：交付底座 | 可批量导入 12 路配置并保留旧配置 | 配置模板/导入导出 | 硬件配合后可快速落地
F-05 | 视频接入 | 批量连通测试 | 系统应支持多路视频接入、播放 | 打开界面后可逐路播放预览 | 缺少一次性测试全部相机的能力 | 新增逐路探测：DNS/IP、RTSP open、首帧时间、分辨率、帧率、错误码；生成测试结果 | P0 | 中 | F-04 | 第1阶段：交付底座 | 一键测试所有相机并显示成功/失败原因 | 连通测试结果 | 提升联调效率
F-06 | 视频接入 | 断流重连与状态记录 | 保障视频处理稳定运行 | RtspStream 有 UDP/TCP fallback 和重连逻辑 | 缺少长时间断流恢复统计和用户可见状态记录 | 补充断流次数、最后错误、重连耗时、连续运行时长；日志脱敏保存 | P0 | 中 | 真实 RTSP 流 | 第1阶段：交付底座 | 断流后可恢复或给出明确状态 | 状态字段/日志 | 当前仍需确认编码兼容
F-03 | 部署交付 | 首次启动诊断 | 保障系统在实际环境稳定运行 | 有顶部状态标签和部分日志 | 缺少首次启动诊断报告 | 首次启动后生成诊断摘要：版本、模型加载、数据库路径、摄像头配置数量、磁盘空间 | P1 | 中偏易 | F-02 | 第1阶段：交付底座 | 启动后可导出一份诊断摘要 | 诊断摘要 | 便于验收留痕
F-07 | 视频接入 | 多路分析流订阅策略 | 多路视频接入、播放、存储和分析 | 采集中可同步参与轨迹的 12 路活动流给 AI | 缺少高负载下的分析流降级策略 | 定义主码流/预览流、分析帧率、跳帧策略、单机资源上限；保存采集偏好 | P1 | 中偏难 | GPU 性能和算法吞吐 | 第1阶段：交付底座 | 多路预览不阻塞主分析链路 | 分析流策略 | 算法不算在内，但吞吐要协调
F-08 | 视频存储 | 训练录像采集 | 系统应支持多路视频存储和历史回放 | 当前不录制，只保存视频源或本地文件路径 | 缺少训练期间录像能力 | 确定录制方式；按训练 session 录主码流或关键机位；写入录像状态和错误处理 | P0 | 难 | 录像格式、磁盘路径、保留策略 | 第2阶段：数据与回放 | 训练结束后生成可回放录像文件 | 录像文件 | 系统侧最大缺口之一
F-09 | 视频存储 | 录像目录和命名规范 | 视频数据和分析结果自动关联 | 训练记录有 session id 和视频源字段 | 缺少录像文件目录、命名、元数据规范 | 按日期/运动员/session 建目录；文件名含时间、机位、session id；避免中文路径兼容问题 | P0 | 中 | F-08 | 第2阶段：数据与回放 | 录像文件可从训练记录反查 | 目录规范 | 为后续归档打底
F-10 | 视频存储 | 录像索引入库 | 历史查询、回放、逐帧分析 | training_sessions 有 video_source/video_fallback_source | 缺少多录像文件索引和片段时间索引 | 新增 media_files 或 session_media 表；保存文件路径、机位、起止时间、时长、校验信息 | P0 | 中偏难 | F-08、F-09 | 第2阶段：数据与回放 | 历史页能定位到对应录像和时间段 | 数据库迁移 | 需要兼容旧记录
F-12 | 回放复盘 | 录像片段定位 | 慢放回放、逐帧分析 | 本地文件支持 seek、倍率、逐帧；RTSP 不支持通用 seek | 缺少训练录像和动作片段的稳定联动 | 复盘时优先打开本地录像文件；按 action_repetition 片段起点定位；无录像时回退提示 | P0 | 中 | F-10 | 第2阶段：数据与回放 | 动作明细可跳转到对应录像片段 | 回放联动 | 可显著降低 RTSP 回看风险
F-19 | 查询检索 | 历史组合检索仓储接口 | 多条件检索能力 | recentSessions 主要取最近 200 条 | 缺少参数化查询、分页、排序 | 新增 searchSessions(filters, page, sort)；支持运动员、教练、时间、比赛、动作、分数区间 | P0 | 中 | F-16、F-18 | 第2阶段：数据与回放 | 历史查询能按多个条件返回结果 | 查询接口 | 验收可见度高
F-11 | 视频存储 | 容量和保留策略 | 保障视频存储持续稳定运行 | 界面有存储状态标签但非真实容量管理 | 缺少磁盘容量预警、清理、归档策略 | 配置录像根目录、容量阈值、保留天数；提供清理候选列表；避免误删训练记录 | P1 | 中 | F-10 | 第2阶段：数据与回放 | 容量不足前有提示，可安全清理旧录像 | 容量策略 | 先做本地单机版
F-13 | 离线导入 | 导入文件校验 | 支持后期视频导入分析 | 已有单文件导入入口 | 缺少导入前校验和失败原因 | 校验文件存在、编码、时长、可 seek、D3D11VA 支持；失败给出中文原因 | P1 | 中 | 本地视频样本 | 第2阶段：数据与回放 | 不兼容视频能提前提示 | 导入校验 | 避免导入后黑屏
F-14 | 离线导入 | 单视频分析记录闭环 | 导入后分析轨迹、速度、关节角度 | 离线视频可进入主视图分析，保存本地路径 | 缺少导入视频任务记录和结果归档 | 导入视频生成 analysis_task；分析结束写入 session、media_file、指标摘要 | P1 | 中偏难 | F-09、F-10、算法输出 | 第2阶段：数据与回放 | 导入视频后能在历史中找到完整分析结果 | 导入任务记录 | 先做单文件闭环
F-16 | 业务数据 | 比赛实体 | 训练与比赛数据管理 | 已有运动员、教练、训练 session | 缺少比赛基本信息 | 新增 competitions 表：名称、地点、日期、类型、备注；训练/分析可归属比赛 | P1 | 中 | 甲方确认字段 | 第2阶段：数据与回放 | 可创建、编辑、查询比赛 | 数据库迁移 | 不涉及算法
F-17 | 业务数据 | 场次/分组/参赛关系 | 比赛信息统一管理与查询 | 无场次和参赛关系模型 | 缺少 race/event/heat/group/athlete 关系 | 新增 competition_events、event_athletes；支持多人结果按场次归属 | P1 | 中偏难 | F-16 | 第2阶段：数据与回放 | 比赛下可管理场次、分组和参赛运动员 | 比赛关系表 | 字段需简化，避免做成赛事平台
F-18 | 业务数据 | 分析结果归属 | 视频数据、姿态分析结果自动关联 | session 可关联运动员/教练/动作标准 | 缺少训练/比赛/导入任务统一归属 | 统一 source_type：training、competition、offline_import；分析结果挂接到对应对象 | P1 | 中 | F-16、F-17 | 第2阶段：数据与回放 | 同一分析结果能明确属于训练或比赛 | 归属字段 | 影响查询和报告
F-20 | 查询检索 | 动作明细检索与导出 | 历史查询、逐帧分析、多条件检索 | 动作实例可按 session 查询并导出 CSV | 缺少跨 session 动作明细检索 | 新增 searchRepetitions(filters)；支持错误项、有效性、分数区间、时间片段；导出 CSV/XLSX | P1 | 中 | F-19 | 第2阶段：数据与回放 | 可查找某类动作问题和对应视频片段 | 动作查询接口 | 便于教练复盘
F-15 | 离线导入 | 多视频导入与同步预留 | 多视频流处理与回放分析 | 离线仍只分析主视图单路本地文件 | 缺少多文件导入、机位绑定、时间同步 | 设计 batch_id、camera_id、time_offset 字段；UI 先预留多文件导入结构 | P2 | 难 | 是否验收多机位离线分析 | 第2阶段：数据与回放 | 能导入多文件并记录同步参数 | 多视频协议 | 若合同严格要求，需要提前确认
F-21 | 多人承接 | 身份/轨迹协议 | 最多 4 名运动员身份识别并与视频/姿态自动关联 | PoseFrameResult 可含多实例，业务层未完整多人化 | 缺少 athlete_id、track_id、camera_id、frame_time 的统一协议 | 定义算法到系统的数据协议；明确未知身份、换道/交叉、置信度字段 | P0 | 难 | 算法稳定输出身份/轨迹 ID | 第3阶段：多人承接 | 系统能接收并保存多人的身份和轨迹标识 | 数据协议 | 算法不算，但协议是系统关键路径
F-22 | 多人承接 | 多人 session/action 表扩展 | 多人并行处理结果需严格对齐并存储 | training_sessions/action_repetitions 更偏单人 | 缺少 session 下多运动员结果结构 | 新增 session_participants、participant_repetitions；历史旧记录自动视为单 participant | P0 | 难 | F-21 | 第3阶段：多人承接 | 同一次训练/比赛中多人结果可分开保存 | 数据库迁移 | 需要谨慎迁移旧数据
F-23 | 多人承接 | 多人姿态/轨迹关联存储 | 视频数据、姿态数据和轨迹强绑定 | 关键帧姿态 JSON 只做复盘辅助 | 缺少连续姿态帧和轨迹点关联表 | 按 participant + frame_time 保存关键姿态摘要、轨迹点、来源相机和置信度 | P0 | 难 | F-21、F-22、算法输出 | 第3阶段：多人承接 | 可按人回放轨迹和姿态时间线 | 多人结果表 | 数据量需控制
F-24 | 专项指标 | 轨迹点时序表 | 实时记录并绘制二维滑行路线 | TrajectoryWidget 有可视化轨迹，持久化不完整 | 缺少轨迹点持久化 | 新增 track_points：participant_id、t_ms、x、y、z、speed_source、camera_id、confidence | P0 | 中偏难 | F-23、坐标定义 | 第3阶段：多人承接 | 训练后可重建轨迹路线并导出 | 轨迹点表 | 坐标系需提前定
F-25 | 专项指标 | 速度序列表 | 滑行速度计算并与轨迹点关联 | 当前无速度时序字段 | 缺少速度值、平滑窗口、单位、有效性标记 | 新增 speed_metrics；记录瞬时速度、平滑速度、算法版本、有效标记 | P0 | 中 | 算法速度输出 | 第3阶段：多人承接 | 历史中能查看/导出每名运动员速度曲线 | 速度指标表 | 系统只承接结果
F-26 | 专项指标 | 关节角/角速度序列表 | 关节角度和角速度需对齐视频帧与3D骨架 | 当前评分依赖关键点，未保存完整角度序列 | 缺少左右肘/髋/膝/踝角度和角速度字段 | 新增 joint_metrics：joint、side、angle、angular_velocity、t_ms、participant_id | P0 | 中偏难 | 算法角度输出和定义 | 第3阶段：多人承接 | 可按时间轴查看关节角和角速度 | 关节指标表 | 角度定义要和合同一致
F-31 | 服务化 | 最小服务边界确认 | 服务端支撑体系、中间件、执行服务 | 当前没有 HTTP API 或独立服务端 | 合同有服务端表述，但当前架构是桌面单机 | 形成技术澄清：单机桌面是否满足；若不满足，定义 API/服务/数据库最小边界 | P0 | 难 | 甲方验收口径 | 第4阶段：工程化服务 | 有明确服务化范围，不再模糊承诺 | 服务边界说明 | 必须尽早确认
F-28 | 任务调度 | 导入分析任务模型 | 完成任务调度和执行服务 | 当前无独立任务表 | 缺少任务状态、进度、输入输出关联 | 新增 analysis_tasks：type、status、progress、input、output_session_id、error、created_at | P1 | 中 | F-14 | 第4阶段：工程化服务 | 导入/批处理任务有可追踪记录 | 任务表 | 先做桌面内队列
F-29 | 任务调度 | 任务队列与进度状态 | 后台任务调度满足实际运行要求 | 实时分析靠当前 UI 流程驱动 | 缺少排队、暂停、取消、进度回调 | 实现轻量 TaskManager；后台线程执行；UI 订阅进度；避免阻塞主线程 | P1 | 中偏难 | F-28 | 第4阶段：工程化服务 | 多个导入任务可排队执行并显示进度 | 任务管理器 | 如服务化再拆进程
F-30 | 任务调度 | 失败重试和取消 | 故障响应服务 | 失败时多为弹窗或日志 | 缺少可恢复任务语义 | 定义可重试错误；保存失败原因；支持重试、取消、清理半成品 | P1 | 中 | F-29 | 第4阶段：工程化服务 | 失败任务可查看原因并重试 | 重试策略 | 提升实际可用性
F-33 | 监控日志 | 文件日志与错误码 | 运行维护与故障响应服务 | 主要 qDebug/qWarning，日志不成体系 | 缺少日志文件、错误码、脱敏、保留策略 | 统一日志格式；落盘；错误码映射；RTSP 密码脱敏；按日期滚动 | P1 | 中 | 确定日志目录 | 第4阶段：工程化服务 | 故障时可提交日志定位问题 | 日志模块/错误码表 | 运维基础
F-34 | 监控日志 | 资源状态采样 | 性能监控满足实际运行要求 | 顶部存储/模型状态为静态或局部状态 | 缺少 CPU/GPU/显存/磁盘/帧率/延迟等采样 | 采样关键资源和模块状态；写入状态缓存；用于界面和诊断包 | P1 | 中偏难 | Windows 性能计数/GPU 获取方式 | 第4阶段：工程化服务 | 状态页能看到关键资源趋势或当前值 | 监控采样器 | 基础版只做当前值即可
F-35 | 监控日志 | 一键诊断包 | 故障响应服务 | 无诊断包导出 | 排障需要人工找日志、配置、数据库路径 | 导出 zip：版本、配置脱敏、日志、最近错误、数据库 schema、环境检查、模型文件状态 | P1 | 中 | F-02、F-33、F-34 | 第4阶段：工程化服务 | 用户可一键生成诊断包给维护人员 | 诊断包 | 质保期很有用
F-36 | 数据维护 | 数据库备份恢复 | 数据库管理满足实际运行要求 | SQLite 有 schema 迁移，但无用户备份恢复 | 缺少备份、恢复、升级前保护 | 提供备份、恢复、导出数据包；恢复前自动备份当前库；记录操作日志 | P1 | 中 | 数据库路径和权限 | 第4阶段：工程化服务 | 用户可备份和恢复训练数据 | 备份恢复功能 | 单机版优先
F-32 | 服务化 | 进程守护与启停脚本 | 保障分析服务、中间件持续稳定运行 | 桌面应用由用户手动启动 | 缺少守护、重启、开机启动、服务状态 | 若采用服务化，提供 Windows 服务/计划任务/守护脚本；桌面端显示服务状态 | P2 | 难 | F-31 | 第4阶段：工程化服务 | 服务组件可启动、停止、重启并被状态页识别 | 服务脚本 | 仅在必须服务化时做
F-37 | 验收交付 | 验收用例与阶段报告 | 阶段结束提供数据和数据报告成果 | 已有单次训练报告导出 | 缺少合同级验收用例和阶段报告 | 按合同条款建立用例：视频、存储、回放、查询、多人承接、指标导出、监控；形成阶段报告模板 | P0 | 中 | 甲方验收口径/算法测试结果 | 第5阶段：验收交付 | 每阶段有测试记录和报告 | 验收用例/报告模板 | 文档量不小
F-27 | 专项指标 | 指标导出字段 | 提供数据和数据报告成果 | 已有 Markdown/CSV/PDF 单次报告 | 缺少轨迹、速度、角度、角速度导出 | 扩展 CSV/PDF/阶段报告；按 participant、时间段、指标类型导出 | P1 | 中 | F-24、F-25、F-26 | 第5阶段：验收交付 | 报告中包含合同关心的专项指标 | 导出模板 | 和报告中心配合
F-38 | 培训运维 | 用户手册与运维手册 | 提供培训和技术支持服务 | 有开发知识库，无正式用户/运维材料 | 缺少甲方可用的操作说明、常见故障、维护流程 | 整理用户手册、部署手册、运维手册、培训材料；软件内提供入口 | P1 | 中偏易 | 功能范围冻结 | 第5阶段：验收交付 | 管理人员和教练可按文档完成常规使用 | 用户/运维文档 | 收尾前持续更新

## 软件界面
ID | 模块 | 细分工作 | 合同对应要求 | 当前系统基础 | 缺口/要做 | 具体实现步骤 | 优先级 | 难度 | 依赖/前置 | 建议阶段 | 验收口径 | 输出物 | 备注
U-01 | 系统首页 | 运行状态总览卡片 | 保障系统实际环境稳定运行 | 顶部已有系统/模型/存储状态标签 | 缺少可展开的全局状态总览 | 增加视频、模型、数据库、磁盘、任务、服务健康卡片；异常卡片可点击查看详情 | P1 | 中 | F-02、F-11、F-33 | 第1阶段：交付底座 | 用户一眼看到系统是否正常 | 状态总览 UI | 验收展示友好
U-02 | 系统首页 | 环境检查结果页 | 完成软件部署和系统装调 | 无环境检查结果页面 | 缺少运行库、GPU、模型、数据库检查可视化 | 新增检查列表：通过/警告/失败、错误原因、处理建议、重新检查按钮 | P0 | 中 | F-02 | 第1阶段：交付底座 | 部署后可在界面确认环境是否合格 | 环境检查页 | 减少现场排障成本
U-03 | 系统首页 | 诊断包导出入口 | 运行维护与故障响应服务 | 无诊断包入口 | 用户无法自助导出排障材料 | 状态页增加导出诊断包按钮；导出完成后打开文件夹 | P1 | 中偏易 | F-35 | 第4阶段：工程化服务 | 用户能一键生成诊断包 | 诊断导出按钮 | 质保期需要
U-04 | 系统设置 | 摄像头配置模板区域 | 摄像头接入和接口联调 | 已有公共账号、端口、路径和 12 路配置 | 缺少配置导入导出和模板说明 | 增加导入/导出、恢复默认模板、路径示例、配置校验提示 | P0 | 中 | F-04 | 第1阶段：交付底座 | 12 路配置可批量导入导出 | 配置界面增强 | 硬件配合后效率提升明显
U-05 | 系统设置 | 批量测试全部摄像头 | 多路视频接入、播放 | 配置后需要回主界面逐路观察 | 缺少批量测试按钮和结果表 | 增加测试全部按钮；结果显示首帧时间、分辨率、帧率、错误原因 | P0 | 中 | F-05 | 第1阶段：交付底座 | 配置页能确认每路视频是否可用 | 连通测试 UI | 建议优先做
U-06 | 采集页 | 视频流状态标签 | 保障视频处理持续稳定 | 视频控件已有基础状态文本 | 缺少统一状态 badge 和错误解释 | 每路小窗显示在线/重连/失败/未配置；悬浮提示最后错误和重连次数 | P1 | 中 | F-06 | 第1阶段：交付底座 | 断流或失败时用户能知道原因 | 状态 badge | 不显示明文密码
U-07 | 采集页 | 主/辅码流验证与切换 | 多路视频播放和系统装调 | 已有主视图播放和 fallback | 缺少用户可见的主/辅码流验证状态 | 在摄像头卡片中显示预览流/主码流状态；支持手动切换主视图验证 | P1 | 中 | F-02、F-05 | 第1阶段：交付底座 | 每路相机的预览流和主码流状态清楚 | 码流状态 UI | 联调时有用
U-08 | 采集页 | 录像开关和录像状态 | 视频存储和历史回放 | 当前开始采集不产生录像 | 缺少录像中、失败、磁盘不足等状态 | 开始采集时显示录像状态；可配置是否录制；异常时不影响训练记录保存 | P0 | 中偏难 | F-08 | 第2阶段：数据与回放 | 用户能确认本次训练是否正在录像 | 录像状态控件 | 依赖录像实现
U-09 | 录像管理 | 录像文件列表 | 视频存储、历史回看 | 历史记录只显示视频源 | 缺少录像文件、机位、时长、大小、关联 session 列表 | 新增录像管理页或历史页 tab；列表支持打开、定位 session、删除/归档候选 | P0 | 中偏难 | F-09、F-10 | 第2阶段：数据与回放 | 可管理训练录像文件 | 录像列表页 | 不要误删数据
U-10 | 录像管理 | 容量和保留策略设置 | 保障视频存储稳定运行 | 存储状态标签不管理实际录像 | 缺少容量阈值和清理策略 UI | 增加录像根目录、保留天数、容量阈值、清理预览、确认删除流程 | P1 | 中 | F-11 | 第2阶段：数据与回放 | 磁盘不足前能看到预警并清理旧录像 | 容量设置 UI | 先做本地版
U-11 | 复盘页 | 录像片段定位 | 慢放、逐帧分析 | 本地视频支持 seek；RTSP 只能打开实时源 | 缺少优先打开训练录像的复盘路径 | 复盘动作行点击时打开本地录像；定位到动作起点；缺录像时提示回退原因 | P0 | 中 | F-12 | 第2阶段：数据与回放 | 动作片段可直接慢放/逐帧 | 复盘联动 | 用户体验关键
U-12 | 导入中心 | 导入视频任务面板 | 后期视频导入分析 | 主视频栏有导入按钮 | 缺少导入队列、进度、失败原因 | 新增导入任务面板：文件、校验、分析状态、进度、失败原因、打开结果 | P1 | 中 | F-13、F-14、F-28 | 第2阶段：数据与回放 | 导入后能看到任务进度和结果 | 导入任务 UI | 先单文件
U-13 | 导入中心 | 导入结果跳转 | 导入后分析结果可查询回放 | 导入视频保存后进入普通历史记录 | 缺少从导入任务跳转到 session/报告/复盘 | 任务完成后提供查看历史、打开复盘、导出报告按钮 | P1 | 中偏易 | F-14 | 第2阶段：数据与回放 | 用户能从任务直接进入分析结果 | 结果跳转 | 提升闭环感
U-14 | 比赛管理 | 比赛列表 | 比赛信息统一管理 | 无比赛管理入口 | 缺少比赛新增、编辑、归档、查询 | 新增比赛管理页：列表、搜索、新增、编辑、归档、关联分析数 | P1 | 中 | F-16 | 第2阶段：数据与回放 | 可维护比赛基本信息 | 比赛列表页 | 字段先简化
U-15 | 比赛管理 | 场次/分组编辑 | 比赛信息、运动员信息统一管理 | 无场次和参赛关系界面 | 缺少场次、分组、参赛运动员配置 | 比赛详情页增加场次/分组表；从运动员档案选择参赛人 | P1 | 中偏难 | F-17 | 第2阶段：数据与回放 | 比赛下可维护场次和参赛人员 | 场次编辑 UI | 避免过度做赛事系统
U-16 | 训练上下文 | 训练/比赛归属选择 | 训练记录和比赛信息统一管理 | 训练上下文有运动员、教练、动作标准、场地等 | 缺少选择本次分析属于训练还是比赛 | 新增归属选择：训练/比赛/离线导入；选择比赛后选择场次/分组 | P1 | 中 | F-18 | 第2阶段：数据与回放 | 保存记录时归属清晰 | 归属控件 | 影响历史筛选
U-17 | 历史页 | 组合筛选栏 | 多条件检索 | 历史页显示最近记录卡片 | 缺少筛选、排序、分页 | 增加筛选栏：运动员、教练、时间、训练/比赛、动作、分数、关键词；支持重置 | P0 | 中偏易 | F-19 | 第2阶段：数据与回放 | 用户可快速定位记录 | 筛选栏 | 验收可见度高
U-18 | 历史页 | 动作明细高级筛选 | 逐帧分析和多条件检索 | 动作明细在单个 session 卡片内展示 | 缺少跨训练动作明细检索 | 新增动作明细视图：错误项、有效性、分数区间、动作类型、片段时间；支持导出 | P1 | 中 | F-20 | 第2阶段：数据与回放 | 可查询某类动作问题并跳转视频 | 动作明细检索页 | 复盘价值高
U-19 | 多人查看 | 运动员列表和身份切换 | 最多 4 名运动员结果自动关联 | 当前主流程偏单运动员 | 缺少多人列表、身份颜色、选中对象 | 实时页和复盘页增加运动员轨道列表；每人颜色、编号、置信度、开关 | P0 | 难 | F-21、F-22 | 第3阶段：多人承接 | 同一场景可切换查看不同运动员 | 多人列表 | UI 和数据结构联动
U-20 | 多人查看 | 分人轨迹显示开关 | 滑行轨迹记录与速度计算 | 已有轨迹视图但非完整多人查询体系 | 缺少按运动员过滤/叠加轨迹 | 轨迹视图支持按人开关、颜色区分、时间范围过滤、悬浮显示速度 | P0 | 中偏难 | F-23、F-24、F-25 | 第3阶段：多人承接 | 可分人查看轨迹和速度 | 多人轨迹 UI | 依赖指标入库
U-21 | 多人查看 | 姿态和视频叠加开关 | 视频数据和姿态数据自动关联 | 主视频可叠加姿态 | 缺少多人姿态选择、颜色区分、隐藏/显示 | 主视频叠加层支持按人显示；骨架视图可选择某个运动员；保留全部/单人模式 | P0 | 中偏难 | F-21、F-23 | 第3阶段：多人承接 | 同一画面中多人姿态不会混淆 | 多人叠加 UI | 算法 ID 稳定是前置
U-22 | 指标分析 | 专项指标曲线面板 | 展示关节角度、角速度、速度等分析结果 | 已有分项评分和轨迹可视化 | 缺少速度、关节角、角速度曲线 | 新增指标面板：速度曲线、关节角/角速度曲线、左右侧对比、异常点标记 | P1 | 中偏难 | F-25、F-26 | 第3阶段：多人承接 | 用户能查看合同专项指标曲线 | 指标曲线 UI | 系统侧显示算法输出
U-23 | 指标分析 | 视频-指标时间轴联动 | 逐帧分析、专项动作相位同步 | 动作片段可定位本地视频 | 缺少指标点与视频帧同步查看 | 曲线点击定位视频帧；时间轴显示动作阶段、关键帧、错误项；支持播放时游标跟随 | P1 | 难 | F-12、F-24、F-26 | 第3阶段：多人承接 | 点击指标点能看到对应视频/姿态/轨迹 | 联动时间轴 | 实现复杂但价值高
U-24 | 任务中心 | 后台任务列表 | 任务调度、执行服务 | 无任务中心 | 缺少导入/批处理任务可视化 | 新增任务中心：类型、状态、进度、输入、输出、开始/结束时间、错误原因 | P1 | 中 | F-28、F-29 | 第4阶段：工程化服务 | 用户不用看日志也知道任务状态 | 任务列表页 | 先做桌面内任务
U-25 | 任务中心 | 任务重试/取消操作 | 故障响应服务 | 无任务操作 UI | 失败后无法重试或取消 | 任务行增加重试、取消、清理按钮；危险操作二次确认 | P1 | 中 | F-30 | 第4阶段：工程化服务 | 失败任务可恢复处理 | 任务操作 | 和状态机一致
U-26 | 服务状态 | 服务健康状态页 | 中间件、执行服务、性能监控 | 当前无服务页 | 缺少服务组件状态、启动停止、健康检查 | 如采用服务化，显示服务在线、版本、端口、最近心跳；提供启动/停止入口 | P2 | 中偏难 | F-31、F-32 | 第4阶段：工程化服务 | 服务组件状态可见可管 | 服务状态页 | 取决于是否服务化
U-27 | 日志诊断 | 日志查看和错误码解释 | 运行维护与故障响应 | 日志主要在控制台/调试输出 | 用户无法查看和理解错误 | 新增日志页：按时间/模块/级别过滤；错误码点击显示处理建议；支持导出 | P1 | 中 | F-33 | 第4阶段：工程化服务 | 常见故障可在界面定位 | 日志页 | 注意脱敏
U-28 | 数据维护 | 数据库备份恢复页 | 数据库管理满足实际运行要求 | 无用户可操作备份入口 | 缺少备份、恢复、导出数据包、恢复前确认 | 系统设置增加备份/恢复/导出；显示数据库路径、大小、最近备份时间 | P1 | 中 | F-36 | 第4阶段：工程化服务 | 用户可备份恢复训练数据 | 备份恢复 UI | 适合作为交付可靠性项
U-29 | 报告中心 | 训练/比赛报告中心 | 阶段数据报告、系统总结报告 | 已有单次 Markdown/CSV/PDF 导出 | 缺少汇总报告和模板化报告入口 | 新增报告中心：单次、阶段、比赛、指标、验收报告；支持选择范围和导出格式 | P1 | 中 | F-27、F-37 | 第5阶段：验收交付 | 可按阶段导出甲方需要的报告 | 报告中心 | 报告模板要尽早定
U-30 | 报告中心 | 验收材料导出入口 | 完整技术文档、功能说明、培训材料 | 无验收材料导出入口 | 验收材料散落在文档或人工整理 | 报告中心提供验收用例结果、系统信息、版本、阶段报告、培训材料链接 | P1 | 中偏易 | F-37、F-38 | 第5阶段：验收交付 | 验收时能快速导出材料包 | 验收材料包入口 | 降低交付压力
U-31 | 帮助培训 | 帮助与培训入口 | 提供系统使用培训和技术支持服务 | 无内置帮助页 | 缺少快速上手、常见问题、联系方式、版本信息 | 新增帮助菜单：快速上手、常见故障、培训材料、版本信息、技术支持联系方式 | P2 | 易 | F-38 | 第5阶段：验收交付 | 用户在软件内能找到基础说明 | 帮助页 | 技术风险低